## Sheet1
| 質問 | 回答
1 | 令和４年度までの取組との違いは？ | これまでは３次元モデルを精巧に作ることに力を入れていたが、活用に力を入れることで、費用対効果の高い活用を目指している。
2 | 令和6年度以降も同様の取組を行うのか？ | 令和５年度の取組を踏まえ、義務項目、推奨項目の拡大の他、より高度なデータ活用の試行を含め、順次拡大を図る予定としている。
3 | 維持管理に３次元モデルを活用することが、有用と考えるが維持管理の視点が足りないのでは？ | 現状では、施工から維持管理にわたる効率的な活用方法が確立されておらず、今後の検討により維持管理に拡大を考えている。
4 | BIM/CIMとは３次元モデルのみを指すのではないか？ | ３次元モデルはツールの一つであり、２次元図面や報告書等を含め、用途に応じて使い分けることが重要。
5 | 維持工事を除く理由は？ | 維持工事は、３次元モデル等で視覚化することで得られるメリットが小さいことから対象から外している。 しかしながら、自動化施工等とは組み合わせ安く、積極的な活用をしてもらいたい。
6 | 義務項目、推奨項目は、どのように決めたのか？ | これまでのBIM/CIM活用の成果から義務項目、推奨項目を抽出している。また、中小企業を含め裾野を拡大するという観点で、未経験者でも取組可能な内容として義務項目を設定している。
7 | 過年度の設計等で３次元モデルを作成していない場合は、新たに作成する必要があるか？ | 過年度設計で３次元モデルを作成していない場合は、新たに３次元モデルを作成する必要はない。
8 | 修正設計において、既存の３次元モデルの修正をする必要があるか？ | 修正設計（詳細設計）する内容に応じて、判断する。義務項目の活用に当てはまる場合は、修正設計（詳細設計）においても原則として義務項目を活用する。
9 | ３次元モデルを設計図書として、扱わないのはなぜか？ | 将来的には３次元モデルを設計図書としての活用を見据えているが、現状では２次元図面では表現されていない箇所の精度管理等の課題があり、３次元モデルは参考資料として扱うこととしている。
10 | ３次元モデルは、活用目的を達成できる程度の範囲・精度で作成とあるが、最終的な２次元図面と異なる場合は、誤解を与えるのではないか？ | ３次元モデルの作成コストと活用の効果を踏まえたものである。また、BIM/CIM実施報告書に２次元図面等との整合状況を記載することとしている。
11 | DSは、なぜ実施するのか？ これまでにも実施していたものではないか？ | 現状は、発注者が個別の業務・工事等の成果を一括で管理しており、これまでにも同様の内容は発注者に求められているところ。 データ活用の大前提として、現存するデータを共有することが基本であることから、DSを実施することとしている。 また、今後はシステムを活用した効率的なデータ管理環境を構築する予定としている。
12 | DSの説明は、誰が実施するのか？ | 発注者が受注者に説明する。
13 | DSの記載例に設計図等が例示されているが、なぜその項目を選定しているのか？ | ミスをすることにより重大な手間が生じやすいものとして、図面や中心線等を例示している。いうまでもなく、成果物として作成している情報は、全て必要である。
14 | DSはいつまで実施するのか？ | 現状は発注者の手動による作業を中心としているが、今後はシステムによるデータ管理を活用しつつ、データ共有環境を構築する。
15 | DSについて、受注者は何をすればよいのか？ | 発注者から説明があるので、業務・工事の実施にあたって参考にしてほしい。
16 | 実施要領について、R4年度までと比べて、ボリュームが少なくなった理由は？ | 内容の明確化や重複している箇所の削除により、ボリュームが少なくなっている。
17 | ３次元モデルの作成の目安で詳細度200～300と示されているが、理由は？ | 詳細度200,300,400と詳細になるにつれて、３次元モデルの作成コスト（手間）は指数関数的に大きくなるため、詳細度200～300程度を目安として示している。なお、部分的に詳細度400で作成するなど個別の業務・工事の特性及び活用目的に応じて、３次元モデルの作成の程度を考えてほしい。
18 | 工事の受注者に３次元モデルを貸与する場合、当該工事の部分のみの３次元モデルを作成する必要があるか？ | 当該工事の範囲外に特別に秘匿するような状況がない限り、当該工事以外の箇所も含めて３次元モデルを貸与してもよい。 なお、受注者は契約上の守秘義務を遵守すること。
19 | 詳細設計で３次元モデルを作成する場合に、地形の情報は改めて作成する必要があるか？ | 視覚化での活用であれば、国土地理院図や既存の測量（点群）データからソフトにおる変換を利用できる。 誤差が許容できないなど高い精度が求められる活用目的の場合には、別途測量を行うなどの対応が想定される。
20 | 発注者指定型においても、受注者からの提案を受け付けている理由は？ | 受発注者で効率的に業務・工事を進めることが重要であることから、発注者指定とする項目以外の活用についても幅広く提案を受け入れている。
21 | 受注者が３次元モデルを活用した場合に、その費用はみてもらえるのか？ | 見積により費用計上するが、BIM/CIM実施計画書によりあらかじめ受発注者で合意したものに限る。
22 | 有償ソフトの利用費の計上をDXデータセンターを利用した場合を原則とする理由は？ | 従前から、当該業務・工事のみに利用する経費（損料）を別に計上している。DXデータセンターで安価に利用できる環境が整ったため、DXデータセンターを利用した場合を原則としている。
23 | 工事における義務項目は、３次元モデルの閲覧のみだが、閲覧の費用も見積で計上するのか？ | 閲覧のみの場合は、無償ビューワーで閲覧するだけであり、別に費用計上は行わない。
24 | 発注者が有効と判断した場合に費用計上するとあるが、有効の判断はどのようにするのか？ | 活用の効果とそれに要する費用を鑑み、有効性を判断する。 例えば、2次元図面で十分足りるような内容であれば、3次元モデルを活用する必要はなく、また、3次元モデルを活用する効果が見込まれる場合でもそれに要する費用により有効性の判断が異なることがある。
25 | 発注者指定の項目において、発注者が想定していた費用と受注者が必要な費用が合わない場合は、どうすればよいか？ | 3次元モデル作成の範囲や詳細度を協議してもらいたい。
26 | 成績評定に関する記載がないが、評価されないのか？ | 設計図書に記載の事項以上に、わかりやすく工夫したり、安全に配慮したりした場合は、成績評定の基準に基づき適切に評価する。 なお、３次元モデルを活用したことを以って特別に評価するものではないため、成績に関する記載はしていない。また、設計図書に定められた３次元モデルを活用しただけの場合は評価しないが、工夫等があった場合には適切に評価する。